## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CC 900022025 UASG 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS AM | SINAPI - 04/2025 - Amazonas | 22,23% |  | Não Desonerado
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | BLOCO E | 100,00% 5.142.768,67 | 0,65% 33.629,09 | 15,13% 778.099,96 | 15,13% 778.099,96 | 13,70% 704.360,94 | 8,40% 432.120,06 | 4,83% 248.537,38 | 7,12% 366.205,67 | 10,41% 535.237,25 | 9,39% 482.761,39 | 6,57% 337.730,30 | 5,35% 275.064,64 | 3,32% 170.922,04
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 33.629,09 | 100,00% 33.629,09
1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 100,00% 2.223.142,73 |  | 35,00% 778.099,96 | 35,00% 778.099,96 | 30,00% 666.942,82
1.3 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 53.205,17 |  |  |  |  | 100,00% 53.205,17
1.4 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 100,00% 374.181,22 |  |  |  | 10,00% 37.418,12 | 50,00% 187.090,61 | 30,00% 112.254,37 |  |  |  |  | 10,00% 37.418,12
1.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 425.204,60 | [6 empty] | 40,00% 170.081,84 | 40,00% 170.081,84 | 20,00% 85.040,92
1.6 | FERRAGENS | 100,00% 26.737,47 | [8 empty] | 50,00% 13.368,74 | 50,00% 13.368,74
1.7 | VIDROS | 100,00% 30.414,64 | [9 empty] | 20,00% 6.082,93 | 80,00% 24.331,71
1.8 | COBERTURA | 100,00% 67.656,24 |  |  |  |  | 80,00% 54.124,99 | 20,00% 13.531,25
1.9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 380.529,55 |  |  |  |  | 30,00% 114.158,87 | 30,00% 114.158,87 | 20,00% 76.105,91 | 10,00% 38.052,96 | 10,00% 38.052,96
1.10 | FORROS | 100,00% 20.091,80 | [10 empty] | 40,00% 8.036,72 | 60,00% 12.055,08
1.11 | PINTURAS | 100,00% 237.036,10 |  |  |  |  | 3,00% 7.111,08 |  |  | 30,00% 71.110,83 | 30,00% 71.110,83 | 37,00% 87.703,36
1.12 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 446.454,12 | [7 empty] | 30,00% 133.936,24 | 30,00% 133.936,24 | 20,00% 89.290,82 | 20,00% 89.290,82
1.13 | ELEMENTOS DE GRANITO | 100,00% 177.923,68 | [8 empty] | 20,00% 35.584,74 | 20,00% 35.584,74 | 20,00% 35.584,74 | 40,00% 71.169,47
1.14 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA | 100,00% 21.643,10 | [10 empty] | 30,00% 6.492,93 | 70,00% 15.150,17
1.15 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 64.627,52 | [10 empty] | 30,00% 19.388,26 | 70,00% 45.239,26
1.16 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 15.186,80 | [6 empty] | 30,00% 4.556,04 | 30,00% 4.556,04 | 40,00% 6.074,72
1.17 | INSTALAÇÃO SANITARIA | 100,00% 21.896,46 | [6 empty] | 30,00% 6.568,94 | 30,00% 6.568,94 | 40,00% 8.758,58
1.18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 328.586,72 |  |  |  |  | 5,00% 16.429,34 |  | 20,00% 65.717,34 | 25,00% 82.146,68 | 20,00% 65.717,34 | 20,00% 65.717,34 | 10,00% 32.858,67
1.19 | INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO | 100,00% 39.011,51 | [10 empty] | 30,00% 11.703,45 | 70,00% 27.308,06
1.20 | INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 25.261,86 | [8 empty] | 60,00% 15.157,12 | 40,00% 10.104,74
1.21 | INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100,00% 41.199,15 | [6 empty] | 60,00% 24.719,49 | 40,00% 16.479,66
1.22 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 8.592,90 | [5 empty] | 100,00% 8.592,90
1.23 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 30.760,18 | [6 empty] | 60,00% 18.456,11 | 40,00% 12.304,07
1.24 | COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL | 100,00% 49.796,06 | [8 empty] | 20,00% 9.959,21 | 60,00% 29.877,64 | 20,00% 9.959,21
2 | INSTALAÇÕES EXTERNAS | 100,00% 490.619,19 | [5 empty] | 4,03% 19.758,61 | 32,24% 158.191,95 | 38,18% 187.338,54 | 25,55% 125.330,11
2.1 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 18.440,54 | [5 empty] | 50,00% 9.220,27 | 50,00% 9.220,27
2.2 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 21.076,67 | [5 empty] | 50,00% 10.538,34 | 50,00% 10.538,34
2.3 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 41.424,80 | [6 empty] | 60,00% 24.854,88 | 40,00% 16.569,92
2.4 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 83.819,29 | [6 empty] | 60,00% 50.291,57 | 40,00% 33.527,72
2.5 | INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO | 100,00% 31.101,25 | [6 empty] | 20,00% 6.220,25 | 40,00% 12.440,50 | 40,00% 12.440,50
2.6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 225.779,21 | [6 empty] | 10,00% 22.577,92 | 40,00% 90.311,68 | 50,00% 112.889,61
2.7 | ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO | 100,00% 68.977,43 | [6 empty] | 50,00% 34.488,72 | 50,00% 34.488,72
3 | MURO DO PARQUE AQUÁTICO | 100,00% 10.249,13 | 100,00% 10.249,13
3.1 | SEVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 291,81 | 100,00% 291,81
3.2 | ESTRUTURA | 100,00% 6.338,60 | 100,00% 6.338,60
3.3 | ALVENARIAS | 100,00% 3.103,80 | 100,00% 3.103,80
3.4 | PINTURAS | 100,00% 514,92 | 100,00% 514,92
4 | PISCINA E CASA DE BOMBA | 100,00% 125.368,66 | [7 empty] | 21,91% 27.463,14 | 6,89% 8.638,55 | 38,81% 48.654,96 | 32,39% 40.612,01
4.1 | ESTRUTURA DA CASA DE BOMBAS | 100,00% 8.638,55 | [8 empty] | 100,00% 8.638,55
4.2 | ESTRUTURA DA PISCINA | 100,00% 27.463,14 | [7 empty] | 100,00% 27.463,14
4.3 | PAREDES | 100,00% 2.368,22 | [9 empty] | 100,00% 2.368,22
4.4 | ESQUADRIAS | 100,00% 4.493,58 | [9 empty] | 100,00% 4.493,58
4.5 | REVESTIMENTOS | 100,00% 7.681,66 | [9 empty] | 100,00% 7.681,66
4.6 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 19.909,96 | [9 empty] | 100,00% 19.909,96
4.7 | PINTURAS | 100,00% 1.753,68 | [9 empty] | 100,00% 1.753,68
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 2.294,86 | [9 empty] | 100,00% 2.294,86
4.9 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 100,00% 50.765,01 | [9 empty] | 20,00% 10.153,00 | 80,00% 40.612,01
5 | SERVIÇOS COMPLEM. E FINAIS | 100,00% 129.521,42 | 45,53% 58.974,07 |  |  | 4,73% 6.123,30 | 4,73% 6.123,30 | 4,73% 6.123,30 | 4,73% 6.123,30 | 4,73% 6.123,30 |  |  |  | 30,83% 39.930,87
5.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 58.974,07 | 100,00% 58.974,07
5.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 30.616,48 |  |  |  | 20,00% 6.123,30 | 20,00% 6.123,30 | 20,00% 6.123,30 | 20,00% 6.123,30 | 20,00% 6.123,30
5.3 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 39.930,87 | [11 empty] | 100,00% 39.930,87
6 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 355.901,64 | 1,74% 6.192,69 | 13,22% 47.050,20 | 13,22% 47.050,20 | 12,05% 42.886,15 | 7,29% 25.945,23 | 4,52% 16.086,75 | 7,93% 28.223,00 | 12,57% 44.736,84 | 10,76% 38.295,02 | 6,53% 23.240,38 | 5,97% 21.247,33 | 4,20% 14.947,87
6.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 355.901,64 | 1,74% 6.192,69 | 13,22% 47.050,20 | 13,22% 47.050,20 | 12,05% 42.886,15 | 7,29% 25.945,23 | 4,52% 16.086,75 | 7,93% 28.223,00 | 12,57% 44.736,84 | 10,76% 38.295,02 | 6,53% 23.240,38 | 5,97% 21.247,33 | 4,20% 14.947,87
Porcentagem |  |  | 1,74% | 13,19% | 13,19% | 12,05% | 7,42% | 4,64% | 8,93% | 12,81% | 10,47% | 6,55% | 5,39% | 3,61%
Custo |  |  | 109.044,97 | 825.150,15 | 825.150,15 | 753.370,38 | 464.188,58 | 290.506,03 | 558.743,91 | 800.899,05 | 655.025,05 | 409.625,64 | 336.923,97 | 225.800,78
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,74% | 14,94% | 28,13% | 40,17% | 47,6% | 52,24% | 61,18% | 73,98% | 84,45% | 91,0% | 96,39% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 109.044,97 | 934.195,12 | 1.759.345,27 | 2.512.715,65 | 2.976.904,23 | 3.267.410,26 | 3.826.154,17 | 4.627.053,22 | 5.282.078,27 | 5.691.703,91 | 6.028.627,88 | 6.254.428,71