## Buttons
|  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Obra da Reforma do Laboratório de Controle de Qualidade da Faculdade de Tecnologia FT/UFAM | SINAPI - 04/2026 - Amazonas | 16.5% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 100,00% 2.637,70 | 100,00% 2.637,70
2 | ESQUADRIAS | 100,00% 2.454,77 | 100,00% 2.454,77
3 | PINTURAS | 100,00% 3.066,24 | 100,00% 3.066,24
4 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 10.598,04 | 100,00% 10.598,04
5 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 100,00% 5.030,77 | 100,00% 5.030,77
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 25.696,85 | 100,00% 25.696,85
7 | BANCADAS | 100,00% 47.384,51 | 100,00% 47.384,51
8 | INSTALAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 282,87 | 100,00% 282,87
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.305,25 | 100,00% 1.305,25
10 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 11.523,09 | 100,00% 11.523,09
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 109980
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 109980
_______________________________________________________________ alfredo holanda de oliveira Sócio/Diretor/Proprietário