## Orçamento Sintético
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Obra da Reforma do Laboratório de Controle de Qualidade da Faculdade de Tecnologia FT/UFAM | SINAPI - 04/2026 - Amazonas |  | 16.5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético Data:29/05/2026
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 2637.7 | 2.398%
1.1 | 97638 | SINAPI | Retiradas de placas de laminado melamínico em parede | m² | 45.5 | 10.22 | 11.9 | 541.45 | 0.4923%
1.2 | 97633 | SINAPI | Demolição de piso cerâmico | m² | 58.32 | 28.53 | 33.23 | 1937.97 | 1.762%
1.3 | 97633 | SINAPI | Demolição de piso ladrilho hidráulico | m² | 2.5 | 28.53 | 33.23 | 83.07 | 0.07553%
1.4 | 97627 | SINAPI | Demolição de concreto (apagador de giz) | m³ | 0.26 | 248.33 | 289.3 | 75.21 | 0.06839%
2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2454.77 | 2.232%
2.1 | 100701 | SINAPI | Porta de ferro PF.31 (1,64x2,60)m | m² | 3.35 | 628.99 | 732.77 | 2454.77 | 2.232%
3 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 3066.24 | 2.788%
3.1 | 88497 | SINAPI | Massa latex duas demãos | m² | 76 | 19.3 | 22.48 | 1708.48 | 1.553%
3.2 | 88489 | SINAPI | Tinta acrílica 2 demãos | m² | 76 | 13.01 | 15.15 | 1151.4 | 1.047%
3.3 | 100747 | SINAPI | Pintura anticorrosiva 1 demão | m² | 8.528 | 10.39 | 12.1 | 103.18 | 0.09382%
3.4 | 100747 | SINAPI | Esmalte sintético em porta metálica | m² | 8.528 | 10.39 | 12.1 | 103.18 | 0.09382%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 10598.04 | 9.636%
4.1 | 101091 | SINAPI | Ladrilho hidráulico | m² | 2.5 | 218.94 | 255.06 | 637.65 | 0.5798%
4.2 | 104162 | SINAPI | Piso de alta resistência e= 12 mm | m² | 58.32 | 120.07 | 139.88 | 8157.8 | 7.418%
4.3 | 101741 | SINAPI | Rodapé de alta resistência h= 10 cm | M | 28.8 | 53.73 | 62.59 | 1802.59 | 1.639%
5 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 5030.77 | 4.574%
5.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18.4 | 13.06 | 15.21 | 279.86 | 0.2545%
5.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.2 | 19.2 | 22.36 | 697.63 | 0.6343%
5.3 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.18 | 16.51 | 33.02 | 0.03002%
5.4 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.15 | 22.3 | 22.3 | 0.02028%
5.5 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 5.58 | 6.5 | 78 | 0.07092%
5.6 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.23 | 9.58 | 9.58 | 0.008711%
5.7 | 89366 | SINAPI | Joelho 90º, bucha de latão, PVC soldável, 20 mmx1/2" | UN | 5 | 15.96 | 18.59 | 92.95 | 0.08452%
5.8 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 7.46 | 8.69 | 43.45 | 0.03951%
5.9 | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.72 | 7.82 | 15.64 | 0.01422%
5.10 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.02 | 8.17 | 16.34 | 0.01486%
5.11 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.8 | 21.69 | 25.26 | 247.54 | 0.2251%
5.12 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 | 36.44 | 42.45 | 849 | 0.772%
5.13 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10.22 | 11.9 | 119 | 0.1082%
5.14 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 507.68 | 591.44 | 1182.88 | 1.076%
5.15 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 78.6 | 91.56 | 183.12 | 0.1665%
5.16 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 51.23 | 59.68 | 59.68 | 0.05426%
5.17 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 171.05 | 199.27 | 398.54 | 0.3624%
5.18 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 129.5 | 150.86 | 150.86 | 0.1372%
5.19 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 3 | 103 | 119.99 | 359.97 | 0.3273%
5.20 | 93362 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 3 | 15.84 | 18.45 | 55.35 | 0.05033%
5.21 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12.8 | 9.13 | 10.63 | 136.06 | 0.1237%
6 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 25696.85 | 23.37%
6.1 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 875.08 | 1019.46 | 1019.46 | 0.9269%
6.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 12.25 | 14.27 | 57.08 | 0.0519%
6.3 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 11 | 49.36 | 57.5 | 632.5 | 0.5751%
6.4 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 140.29 | 163.43 | 326.86 | 0.2972%
6.5 | 97711 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 158.64 | 184.81 | 739.24 | 0.6722%
6.6 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 526.4 | 7.62 | 8.87 | 4669.16 | 4.245%
6.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 217.8 | 9.97 | 11.61 | 2528.65 | 2.299%
6.8 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 26.45 | 30.81 | 1109.16 | 1.009%
6.9 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 144 | 27.46 | 31.99 | 4606.56 | 4.189%
6.10 | 96982 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 17.04 | 19.85 | 39.7 | 0.0361%
6.11 | 96982 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 17.04 | 19.85 | 158.8 | 0.1444%
6.11 | 96982 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 17.04 | 19.85 | 158.8 | 0.1444%
6.12 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.2 | 17.85 | 20.79 | 565.48 | 0.5142%
6.12 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.2 | 17.85 | 20.79 | 565.48 | 0.5142%
6.13 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.7 | 22.18 | 25.83 | 353.87 | 0.3218%
6.14 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 29.93 | 34.86 | 1394.4 | 1.268%
6.15 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 15.19 | 17.69 | 141.52 | 0.1287%
6.16 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 17.16 | 19.99 | 79.96 | 0.0727%
6.17 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 23.54 | 27.42 | 109.68 | 0.09973%
6.18 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27.11 | 31.58 | 31.58 | 0.02871%
6.19 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47 | 43.91 | 51.15 | 2404.05 | 2.186%
6.20 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 46.02 | 53.61 | 589.71 | 0.5362%
6.21 | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 48 | 15.68 | 18.26 | 876.48 | 0.7969%
6.22 | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 10 | 18.09 | 21.07 | 210.7 | 0.1916%
6.23 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 21 | 92.36 | 107.59 | 2259.39 | 2.054%
6.24 | 106083 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 3 | 19.63 | 22.86 | 68.58 | 0.06236%
7 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 47384.51 | 43.08%
7.1 | COL 08-Própria | Próprio | BANCADA B.13 (2,00X0,65)M TAMPO DE GRANITO | UN | 11 | 1698.49 | 1978.74 | 21766.14 | 19.79%
7.2 | COL 09-Própria | Próprio | BANCADA B.17 (2,00X0,80)M TAMPO DE GRANITO | UN | 1 | 2304.62 | 2684.88 | 2684.88 | 2.441%
7.3 | COL 10-Própria | Próprio | BANCADA B.05 (1,00x0,85)M COM PIA INOX | UN | 2 | 3409.78 | 3972.39 | 7944.78 | 7.224%
7.4 | COL 11-Própria | Próprio | ARMÁRIO AR-01 (0,93X0,73m) inferior com portas | UN | 3 | 909.48 | 1059.54 | 3178.62 | 2.89%
7.5 | COL 12-PrópriA | Próprio | ARMÁRIO AR-2 (0,93X0,73m) inferior com gavetas | UN | 2 | 1579.15 | 1839.7 | 3679.4 | 3.346%
7.6 | COL 13-Próprio | Próprio | ARMÁRIO AR-03 (2,00x0,80m) superior com portas | UN | 4 | 1238.55 | 1442.91 | 5771.64 | 5.248%
7.7 | COL 14-Própria | Próprio | ARMÁRIO EM MDF A-05 (2,00x0,72m) SOBRE BANCADAS | UN | 3 | 674.98 | 786.35 | 2359.05 | 2.145%
8 |  |  | INSTALAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 282.87 | 0.2572%
8.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 1 | 242.81 | 282.87 | 282.87 | 0.2572%
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1305.25 | 1.187%
9.1 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 200 | 3.34 | 3.89 | 778 | 0.7074%
9.2 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 58.05 | 7.17 | 8.35 | 484.71 | 0.4407%
9.3 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS | m² | 31.28 | 1.17 | 1.36 | 42.54 | 0.03868%
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 11523.09 | 10.48%
10.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.4 | 24727.68 | 28807.74 | 11523.09 | 10.48%
Tipo de Licitação |  |  | DISPENSA ELETRONICA |  | Total sem BDI |  | 94412.4
Abertura da Licitação |  |  | 19/05/2026 10:00 |  | Total do BDI |  | 15567.6
Número do Processo Licitatório |  |  | 77/2026 |  | Total Geral |  | 109980
_______________________________________________________________ alfredo holanda de oliveira Sócio/Diretor/Proprietário