## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Contratação de empresa especializada para Construção do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais – FES em Manaus - AM | SINAPI - 05/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas | 12% |  | Não Desonerado: Horista: 114,44% Mensalista: 70,71%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.853,77 |  |  | 100,00% 5.853,77
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 100,00% 201.101,96 |  | 60,00% 120.661,18 | 40,00% 80.440,78
3 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 493.541,52 |  | 20,00% 98.708,30 | 40,00% 197.416,61 | 30,00% 148.062,46 | 10,00% 49.354,15
4 | PAREDES | 100,00% 99.969,28 |  |  |  |  | 80,00% 79.975,42 | 20,00% 19.993,86
5 | DIVISÓRIAS | 100,00% 226.891,78 | [7 empty] | 30,00% 68.067,53 | 70,00% 158.824,25
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 379.026,26 | [6 empty] | 60,00% 227.415,76 | 40,00% 151.610,50
7 | FERRAGENS | 100,00% 27.650,08 | [7 empty] | 50,00% 13.825,04 | 50,00% 13.825,04
8 | VIDROS | 100,00% 103.570,52 | [9 empty] | 20,00% 20.714,10 | 80,00% 82.856,42
9 | COBERTURA | 100,00% 103.612,24 | [5 empty] | 80,00% 82.889,79 | 20,00% 20.722,45
10 | REVESTIMENTOS | 100,00% 187.389,48 |  |  |  |  | 30,00% 56.216,84 | 30,00% 56.216,84 | 20,00% 37.477,90 | 10,00% 18.738,95 | 10,00% 18.738,95
11 | FORROS | 100,00% 168.016,02 | [7 empty] | 40,00% 67.206,41 | 60,00% 100.809,61
12 | PINTURAS | 100,00% 245.088,48 |  |  | 15,00% 36.763,27 | 35,00% 85.780,97 |  |  | 15,00% 36.763,27 | 15,00% 36.763,27 | 20,00% 49.017,70
13 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 383.955,97 |  |  |  |  | 30,00% 115.186,79 | 30,00% 115.186,79 | 20,00% 76.791,19 | 20,00% 76.791,19
14 | ELEMENTOS DE GRANITO | 100,00% 167.603,86 | [6 empty] | 20,00% 33.520,77 | 20,00% 33.520,77 | 20,00% 33.520,77 | 40,00% 67.041,54
15 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA | 100,00% 49.918,97 | [8 empty] | 30,00% 14.975,69 | 70,00% 34.943,28
16 | LOUÇAS SANITÁRIOS | 100,00% 33.986,07 | [5 empty] | 10,00% 3.398,61 |  |  | 20,00% 6.797,21 | 70,00% 23.790,25
17 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 10.341,99 | [7 empty] | 50,00% 5.171,00 | 50,00% 5.171,00
18 | INSTALAÇÃO SANITARIA | 100,00% 13.200,98 | [7 empty] | 50,00% 6.600,49 | 50,00% 6.600,49
19 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 57.684,60 | [5 empty] | 100,00% 57.684,60
20 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 355.104,56 |  | 5,00% 17.755,23 |  |  |  | 20,00% 71.020,91 | 25,00% 88.776,14 | 20,00% 71.020,91 | 20,00% 71.020,91 | 10,00% 35.510,46
21 | INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO | 100,00% 48.328,66 | [8 empty] | 30,00% 14.498,60 | 70,00% 33.830,06
22 | INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 50.501,04 | [9 empty] | 60,00% 30.300,62 | 40,00% 20.200,42
23 | INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100,00% 23.700,20 | [9 empty] | 50,00% 11.850,10 | 50,00% 11.850,10
24 | COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL | 100,00% 90.674,63 | [11 empty] | 100,00% 90.674,63
25 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 37.775,20 | [11 empty] | 100,00% 37.775,20
26 | FUNDAÇÕES | 100,00% 51.883,80 | [9 empty] | 30,00% 15.565,14 | 70,00% 36.318,66
27 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 32.719,42 | [9 empty] | 30,00% 9.815,83 | 70,00% 22.903,59
28 | COBERTURA | 100,00% 26.016,18 | [10 empty] | 50,00% 13.008,09 | 50,00% 13.008,09
29 | PINTURAS | 100,00% 10.742,09 | [9 empty] | 50,00% 5.371,05 | 50,00% 5.371,05
30 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 27.438,86 | [10 empty] | 30,00% 8.231,66 | 70,00% 19.207,20
31 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 60.889,24 |  |  |  | 90,00% 54.800,32 | 10,00% 6.088,92
32 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 197.415,45 | [5 empty] | 40,00% 78.966,18 | 30,00% 59.224,64 | 30,00% 59.224,64
33 | INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO | 100,00% 14.890,07 | [6 empty] | 35,00% 5.211,52 | 35,00% 5.211,52 | 30,00% 4.467,02
34 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 8.702,02 | [9 empty] | 50,00% 4.351,01 | 50,00% 4.351,01
35 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 3.072,38 | [9 empty] | 50,00% 1.536,19 | 50,00% 1.536,19
36 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 7.047,09 | [9 empty] | 30,00% 2.114,13 | 70,00% 4.932,96
37 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 100,00% 7.382,04 | 100,00% 7.382,04
38 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 14.312,86 | 50,00% 7.156,43 | 50,00% 7.156,43
39 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 37.790,54 | [11 empty] | 100,00% 37.790,54
40 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 246.419,16 | 0,36% 887,11 | 6,01% 14.809,79 | 7,90% 19.467,11 | 7,11% 17.520,40 | 7,34% 18.087,17 | 11,87% 29.249,95 | 14,45% 35.607,57 | 15,19% 37.431,07 | 12,36% 30.457,41 | 7,30% 17.988,60 | 5,23% 12.887,72 | 4,88% 12.025,26
Porcentagem |  |  | 0,36% | 6,01% | 7,89% | 7,1% | 7,54% | 11,94% | 14,42% | 15,1% | 12,26% | 7,3% | 5,21% | 4,88%
Custo |  |  | 15.425,58 | 259.090,93 | 339.941,55 | 306.164,14 | 324.909,30 | 514.607,54 | 621.511,21 | 651.183,30 | 528.724,64 | 314.722,35 | 224.447,86 | 210.480,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,36% | 6,37% | 14,25% | 21,35% | 28,89% | 40,83% | 55,24% | 70,35% | 82,61% | 89,91% | 95,12% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 15.425,57 | 274.516,50 | 614.458,05 | 920.622,19 | 1.245.531,49 | 1.760.139,03 | 2.381.650,24 | 3.032.833,54 | 3.561.558,18 | 3.876.280,53 | 4.100.728,40 | 4.311.209,32